## 예정공정표
예 정 공 정 표
#REF!
구 분 | 공 정 기 간(50일) | [9 empty] | 비 고
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50
착공서류 제출 및 현장확인
디담판 체인 제작 (자재준비)
디딤판 체인 교체 및 시운전
현장정리 및 폐자재 반출

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
#REF! |  |  |  |  | (단위: 원)
구 분 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직접재료비
작업부산물(△)
소 계
| 노무비 | 직접노무비
|  | 간접노무비 |  | (직노)×3%
소 계
| 경 비 | 산재보험료 |  | (노) × 4.05%
|  | 고용보험료 |  | (노) × 0.87%
|  | 건강보험료 |  | (직노) × 1.7%
|  | 노인장기요양보험료 |  | (건강보험료) × 7.38%
|  | 연금보험료 |  | (직노) × 2.49%
산업안전보건관리비
소 계
합 계
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재+노+경) × 6%이내
이 윤 |  |  |  | (노+경+일) × 14.2%이내
총 원 가
부 가 세(10%)
총 공 사 금 액

## 내역서
설 계 내 역 서
#REF! | [10 empty] | (단위:원)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단가 | 금액
1. 재료비
1) 디딤판 체인
디딤판 체인(후지테크 기종) | 1200형, AXLE(22TN) | AXLE | 129
소 계
2) 고철(폐체인)
디딤판 체인(후지테크 기종) | 1200형, AXLE(22TN) | ㎏ | 1341
소 계
재료비 계
2. 노무비
디딤판 체인 교체 | #REF! | 인 | 11.17
자재 및 철거품 운반, 청소 | 보통인부 | 인 | 3.09
노무비 계

## 수량산출
수 량 산 출 서
#REF!
공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 산 출 근 거 | 비 고
1. 자재량
1) 디딤판 체인 |  |  | 129
디딤판 체인(후지테크 기종) | 1200형, AXLE(22TN) | AXLE | 129 | 1set /STEP × 129 STEP (정부청사역 1호기 129 STEP)
2) 고철(폐체인) |  |  | 1341
디딤판 체인(후지테크 기종) | 1200형, AXLE(22TN) | ㎏ | 1341 | 10.4㎏/AXLE × 129 AXLE
2. 노무량 | [5 empty] | 야간할증 | 1.5
1) 디딤판 체인 교체 | #REF! | 인 | 11.17
(1-1) 디딤판 분해, 정비 및 설치 | #REF! | 인 | 3.09 | 0.008(시간/장) × 2인 × 129장×1.5(야간) |  | 0.008 | 2 | 129 | 1.5 | 장당 30초 소요
(1-2) 디딤판 체인 철거 및 설치 | #REF! | 인 | 2.08 | 0.0027(시간/ea) × 4인 × 129ea×1.5(야간) |  | 0.0027 | 4 | 129 | 1.5 | 개당 10초 소요
(1-3) 주행레일 정비 및 보수 | #REF! | 인 | 3 | 0.5(시간/개소) × 2인 × 2개소(대별 각 2개소) ×1.5(야간) |  | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 대당 30분 소요
(1-4) 시운전 및 조정(기름 주유 등) | #REF! | 인 | 3 | 1(시간/대) × 2인 × 1대 ×1.5(야간) |  | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 대당 1시간 소요
2) 디딤판 체인 반입ㆍ반출 | 보통인부 | 인 | 3.09 | 0.008시간(1개) × 2인 × 129개 × 1.5(야간) |  | 0.008 | 2 | 129 | 1.5 | 개당 30초 소요