## 설계서표지 (결재)
2018 년도
| 공사코드 |  |  |  |  | : | KR-CDD-18-060
| 건 명 |  |  |  | : | 경원선 보산역 에스컬레이터 스텝체인 개량공사
설 계 서
한국철도공사 수도권동부본부장
| 2 | 0 | 1 | 8 | 년 | 도
| 공사코드 |  |  | : | KR-CDD-18-060
| 인 |  | 가 | : | [5 empty] | 제 |  |  |  | - |  |  | 호 | [5 empty] | 년 |  |  | 월 |  |  | 일
| 건 |  | 명 | : | 경원선 보산역 에스컬레이터 스텝체인 개량공사
설 계 서
|  | ( | 회 |  | 계 | )
|  |  |  | 예 산 관 리 센 터 | ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |  |  | [동부-수탁(시설)-일반개량FC]
|  |  |  | 단 위 사 업 | ) | C | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 |  |  |  | [시설개량/시설/역시설개량/급수 및 기계설비]
|  |  |  | 세 금 구 분 | ) | V | 1 | [16 empty] | * 예산담당자 : 어유라
[12 empty] | 목 | [8 empty] | 차
|  | 1. | 설 계 설 명 서 | [9 empty] | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ·
|  | 2. | 공 사 시 방 서 | [9 empty] | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ·
|  | 3. | 예 정 공 정 표 | [9 empty] | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ·
|  | 4. | 설 계 예 산 내 역 서 | [9 empty] | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ·
|  | 5. | 공 종 별 예 산 조 서 | [9 empty] | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 별 첨
|  | 6. | 계 약 특 수 조 건 | [9 empty] | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ·
|  | 7. | 철도공사현장 안전확보를 위한 관리지침 | [12 empty] | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ·
|  | 8. | 안전계약특수조건 | [9 empty] | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ·
2018 년도
| 공사코드 |  |  |  |  | : | KR-CDD-18-060
| 건 명 |  |  |  | : | 경원선 보산역 에스컬레이터 스텝체인 개량공사
설 계 도
한국철도공사 수도권동부본부 청량리건축사업소장

## 1.설계설명서
1. 설 계 설 명 서
| 가. | 공 사 명 |  | : | 경원선 보산역 에스컬레이터 스텝체인 개량공사
| 나. | 위 치 |  | : | 보산역
| 다. | 목 적 |  | : | 본 공사는 역사 편의시설인 에스컬레이터에 대하여 성능이 저하된 주요부품을 교체하여 이용승객의
안전사고를 사전에 예방하고, 승강기의 수명연장 및 정상기능을 확보하고자 함.
| 라. | 공사개요 |  | :
|  | 명 칭 | [9 empty] | 단 위 |  | 수 량 |  | 공 사 대 상 |  |  |  |  | 비 | 고
|  | 1. 에스컬레이터 스텝체인 교체 | [9 empty] | 대 |  | 1 |  | 보산역 E/S 2호기
| 마. | 공사기간 |  | : | 착공일로부터 |  |  | 40 |  | 일
2. 공 사 시 방 서
| 1. | 공 사 명 |  | : | 경원선 보산역 에스컬레이터 스텝체인 개량공사
| 2. | 위 치 |  | : | 보산역
| 3. | 목 적 |  | : | 본 공사는 역사 편의시설인 에스컬레이터에 대하여 성능이 저하된 주요부품을 교체하여 이용승객의
안전사고를 사전에 예방하고, 승강기의 수명연장 및 정상기능을 확보하고자 함.
| 4. | 적용범위
|  | 명 칭 | [9 empty] | 단 위 |  | 수 량 |  | 공 사 대 상 |  |  |  |  | 비 | 고
|  | 1. 에스컬레이터 스텝체인 교체 | [9 empty] | 대 |  | 1 |  | 보산역 E/S 2호기
3. 예 정 공 정 표
공 사 종 류 | [5 empty] | 단위 | 수 량 |  | 공 사 기 간 (일) | [11 empty] | 기 사
[9 empty] | 4 |  | 8 | 12 | 16 |  | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40
총 공 정 | [5 empty] | 식 | 1
1. 에스컬레이터 스텝체인 교체 | [5 empty] | 식 | 1
건 명 |  |  | : | 경원선 보산역 에스컬레이터 스텝체인 개량공사
4. 설 계 예 산 내 역 서
총 공 사 비
|  |  |  | 1. |  | 도 급 공 사 비 | [7 empty] | 별 봉
|  |  |  | 2. |  | 관 급 자 재 비 (당기조달품)
|  |  |  | 3. |  | 관급 자재비 (전년도 조달품)
|  |  |  | 4. |  | 지 급 자 재 비 ( 중 고 품 )
|  |  |  | 5. |  | 관급자재비 (레미콘, 충용품)
|  |  |  | 6. |  | 철도공사제공 기계기구 사용료
|  |  |  | 7. |  | 철 도 공 사 직 원 급
|  |  |  | 8. |  | 철도공사직원급 일반관리비
|  |  |  | 9. |  | 재 료 일 반 관 리 비
|  |  |  | 10. |  | 운 송 비
|  |  |  | 11. |  | 계 약 수 수 료
|  |  |  | 12. |  | 공 사 감 독 여 비
|  |  |  | 13. |  | 준 공 검 사 여 비

## 2.공사시방서
2. 공 사 시 방 서
1. | 일반시방
본 공사는 하기 특별시방서에 의거 시행하되 본 공사에 개별적인 사항 및 특별시방서에 기재되지 않은 사항은 국민안전처
고시 『승강기검사기준』(첨부생략)에 의거 시공하여야 한다.
| 가. | 시공업체 및 현장대리인 자격
|  | 1) | 시공업체 자격 : 건설산업기본법시행령 제7조에 의한 승강기설치공사업에 등록한 업체이어야 한다.
|  | 2) | 현장대리인은 건설산업기본법시행령 제35조 1항 및 2항에 의하여, 해당 직무분야의 초급기술자 이상인 자로서
당해 기술분야 3년이상 실무에 종사한 자를 현장에 상주시켜 제반 시공관리업무 및 안전관리업무에 대한 책임을
성실히 수행하여야 한다
| 나. | 공사기록사진
도급자 부담으로 아래와 같은 사진을 촬영하여 원참과 함께 사진첩을 작성하여 준공과 동시에 제출하여야 한다.
특히, 육안검사가 불가능한 개소는 필히 사진촬영하여야 한다.
|  | 촬 영 구 분 |  | 규 격 |  | 수 량 | 종 류 | 기 사
|  | 착수전 사진 |  | 120 × 80 |  | 각 1 부 | 칼 라 | 착수전 및 준공사진은 동일장소 및 동일방향에서
|  | 준 공 사 진 |  | 120 × 80 |  | 각 1 부 | 칼 라 | 촬영할 것.
|  | 주요공정 사진 |  | 120 × 80 |  | 각 1 부 | 칼 라 | 특히 육안검사 불가능 개소
| 다. | 안전관리
본 공사시행에 있어 제반 안전관리에 각별히 유의하고 아래와 같은 안전조치를 취해야 하며, 현장내에서 발생한 제반
사고에 대하여는 민, 형사상 일체의 책임을 도급자가 져야 한다.
|  | 1) | 책임자의 선임
2. 공 사 시 방 서
안전관리자는 현장대리인이 겸임할 수 있으며, 현장에 배치하여야 한다.
|  | 2) | 안전관리자의 임무
|  | · | 안전보건관리규정에서 정한 직무.
|  | · | 법 제33조의 방호장치, 법 제34조의 기계, 기구 및 설비, 법 제35조의 보호구 등의 구입시 적격품 선정.
|  | · | 현장 안전교육 계획수립 및 시행.
|  | · | 현장순회점검 및 지도.
|  | · | 산업재해 발생의 원인조사 및 대책수립
|  | 3) | 안전관리보고
안전관리자는 아래사항에 대한 실시계획서를 작성하여 감독자에게 제출하고 현장에 비치하여야 하며, 동시에 안전
관리비 사용계획서를 작성 감독자에게 제출하여 사용실적을 보고하여야 한다.
|  | · | 안전, 보건교육
|  | · | 작업장 안전관리
|  | · | 작업장 보고관리
|  | · | 사고조사 및 대책수립
|  | · | 기타안전 및 보고에 대한 사항
|  | 4) | 안전상의 조치
|  | · | 작업중 근로자가 추락할 위험이 있는 장소 및 물체가 낙하, 비래할 위험이 있는 장소.
|  | · | 출입금지 구역설정 및 안전표지판 설치
|  | · | 공사용 자재 및 기계기구류의 건축한계선내의 방치
|  | · | 열차운행선 근접에서 공사시 안전확인 철저
2. 공 사 시 방 서
|  | · | 공사 시행중 발생한 각종 안전사고는 즉시 감독자에게 보고하여야 하고 응급조치를 취하여야 한다.
| 라. | 설계변경 조건
|  | 1) | 현장조건의 변동으로 인한 물량차이가 발생할 때
|  | 2) | 기타 필요하다고 인정하는 경우
| 마. | 관계처 협의
관계법령에 의한 각종 인·허가 및 동의, 통보 등 필요한 협의는 감독자의 지시에 따라 도급자가 사전 확인 이행하여야
하며, 이에 소요되는 경비는 도급자 부담으로 한다.
| 바. | 설계도서의 해석
본공사 설계도서의 해석에 관하여 감독자와 도급자간에 이견이 있을 시 감독자의 해석이 우선한다.
| 사. | 품질관리
본 공사 시행에 따른 주요 을부담 재료에 대한 납품서 또는 영수증에 수량을 기입하여 감독자에게 제출하여야 하며,
동시에 아래사항에 대한 시험계획서를 현장에 비치하고 기성, 준공시 관계자료를 첨부하여 보고하여야 하여야 한다.
|  | 1) | 품질시험(K마크 인증 등)
|  | 2) | 각종시험성적서
| 아. | 현장 대리인, 시공 기술자, 현장요원 및 인부 등은 감독자의 승인없이 현장을 이탈하지 못하며, 감독자의 정당한 지시
및 명령에 불응하거나 공사수행 능력이 없다고 인정 될 때에는 감독자는 도급자에게 당해 인원의 교체를 요구할 수 있
으며, 감독자의 요청이 있을 때에는 도급자는 즉시 교체하고 그 결과를 보고하여야 한다.
| 자. | 도급자는 본 공사시행에 따라 지상 또는 지하의 공공시설물 및 개인재산에 손상이 없도록 공사시행 전에 사전조사를
철저히 하여야 하며, 손상이 발생하였을 때에는 즉시 감독자에게 보고 후 적절한 조치를 취하여야 하고, 도급자 부담
으로 이를 보수 또는 변상하여야 한다.
2. 공 사 시 방 서
| 차. | 공사시공에 있어서 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기설치 및 설비의 위치변경 또는 공법으로 다소 변경하는 등의
경미한 사항을 감독관의 지시에 따라 도급자의 책임하에 시공하여야 한다.
| 카. | 작업중 전기안전에 유의하여야 하며 작업자 이외에 타인이 조작할 수 없도록 경고문을 부착하여야 하며, 화재예방을 위해
작업중 흡연을 금하고,소화기를 2개이상 비치하여 화재에 대비하여야 한다.
| 타. | 승객의 통행 및 열차운행에 지장이 없도록 장비,기구,자재 등을 지정된 장소에 보관하여야 한다.
| 파. | 준공
|  | 1) | 도급자는 당공사의 준공검사를 받아야 한다.
|  | 2) | 모든 검사에 소요되는 자재와 인력은 도급자 부담으로 한다.
|  | 3) | 도급자는 준공후 감독자 요구시 준공도면 ( A3 2부)을 감독자에게 제출하여야 한다.
|  | 4) | 준공검사 후에는 각종 설계도서 및 시험성적서, 검사증 등을 제출하고 시설물을 인계하여야 한다.
| 하. | 뒷정리
본공사로 인하여 발생된 공사폐자재 및 오물 등은 관계법령에 의건 준공전에 깨끗이 청소, 반출하여야 하여 정리정돈
하여야 한다.
2. 공 사 시 방 서
2. | 특별시방
| 가. | 일반사항
본 시방은 철도역사 에스컬레이터 개량공사에 적용하며 승강기제조 및 관리에 관한 법률,건축법 등에 관한 규정
규칙,내선규정,전기설비기술 기준령 등 관렵법규에 적합하도록 하며 도급자는 공사에 소요되는 물자와 장비일체를
제공하여 시공과 준공에 있어서 지장이 없도록 하여야 한다.
|  | 1) | 도급자는 계약 후 현장 입지조건을 파악,실측하여 기기 배치및 환경조건 등을 감안한 상세도 및 공정표를
감독관 사전협의, 승인을 득한후 그 지시에 따른다.
|  | 2) | 도급자는 착공전 공사 참여기술자를 선정하여 감독관에게 제출후 현장작업에 임하여야 하며 현장대리인은 매일 공정
에 대한 작업사항,인원,자재반출입사항 등을 감독자에게 보고하여야 하며 공사일보에 기입후 제출하여야 한다.
| 나. | 사용자재 승인 및 기기의 검사
|  | 1) | 본 공사에 사용되는 모든 자재는 K인증품을 사용하여야 하며 K인증품이 없는 것은 품질보증 및 시험성적서에 적합한
신품을 사용하여야 한다.
|  | 2) | 본 공사에 사용될 주요자재는 공인기관 시험성적서가 필요한 품목은 시험성적서와 함께 반입하고 자체 시험품목도
시험성적서를 제출하여야 한다.
|  | 3) | 기타 사용될 자재도 외관상 자재가 조잡하고 품질 적정여부의 판별이 어려울 때 감독관이 자재의 시험 및 반품 교체
지시를 할 수 있으며, 관계기관의 시험을 필하고 결과를 감독관에게 제출하여야 한다.
|  | 4) | 도급자는 감독관이 필요하다고 판단하여 품질검사를 요청할 시는 시험 및 검사를 할 수 있도록 편의를 제공하여야 하
며 이에 소용되는 일체의 비용은 도급자 부담으로 하여야 한다.
|  | 5) | 각 공사부분의 공정이 감독관이 지정한 공정에 이르렀을 때는 반드시 감독관의 시공검사를 받아야 하며 검사를 받지
2. 공 사 시 방 서
않고 시공한 부분은 감독관의 지시에 의해 도급자 부담으로 재시공하여야 하며, 시공 후 검사가 곤란한 부분은 반드시
감독관 입회하에 시공하고 사진촬영을 하여야 한다.
| 다. | 승강기 기본사양
* 보산역(E/S 1대)
|  | - | 제조사 : 한국후지
|  | - | 형식 : 800형
|  | - | 설치년도 : 2006년
| 라. | 공사주요 내역
|  | 공사내용 |  |  | 대상 |  |  | 규 격 | 단위 | 수량 | 비 고
|  | 스텝체인 개량 |  |  | 보산역 E/S 2호기 |  |  | TL133-19T, 800형 | step | 1 | 대
| 마. | 스텝체인 교체
1) 스텝체인은 자율안전확인 안전기준 부속서 63(국가기술표준원 고시)에 적합하거나 동등 이상어야 한다.
2) 스텝체인은 KTL(한국산업기술시험원)의 인증을 받은 제품을 사용하여야 한다.
3) 본 건에 대한 재질의 변경은 설치품과 동등 이상의 재질(인장시험 등 관련 증빙자료 제출)후 감독자의 승인을
득한 후 변경할 수 있다.
2. 공 사 시 방 서
4) 반드시 현장 점검하고 감독자가 지정한 기일내 관련도면 및 예정공정표를 제출하여 승인받아야 한다.
5) 스텝체인 하중은 충격에 견딜 수 있도록 충분한 강도를 가진 재질을 사용하여야 한다.
6) 체인의 방청을 철저히 하여 부식이 발생하지 않도록 하며, 각 부품이 조립되는 AXLE 부위에는 GREASE(H15)를
도포한 후 조립한다.
7) 스탭체인의 핀은 절삭시 홈부의 면취작업 및 R가공하지 말아야 하며, 한번 사용한 STOP RING은 다시 재사용 하지
않아야 한다.
8) 스텝 체인, 스텝 및 원형레일 등 각 부품을 정확하게 조립하고 조립후 장력을 조정하여 그 성능을 정상적으로
발휘할 수 있도록 하여야 조치하여야 한다.
9) 스텝체인 샤프트는 속이 찬 환봉으로 일체형으로 제작되어야 한다.
10) 스텝 철거,설치시 트레드 및 라이저부에 찍힘이 없도록 주의하고, 보관시 적재를 견고히 하여 파손되지 않도록 한다.
11) 체인 설치 후 상호간에 꺾임이 원활하여야 하며, 작동 시 이상마찰 및 마모부분이 없어야 한다.
12) 작업장 바닥에는 시트 등을 깔아 바닥의 오염을 방지하며, 작업 중 기름먼지 등을 제거 후 청소하여야 한다.
| 바. | 시운전
|  | 1) | 에스컬레이터에 대한 자체검사 기준에 따라 점검하여 시운전 후 감독자에게 제출한 후 당사가 정하는 준공검사를
받아야 한다.
|  | 2) | 준공검사시 현재 당사에서 시행중인 승강기 점검보수 용역 업체를 입회하여 시행할 수 있다.
|  | 3) | 보수공사가 행해지는 각 부는 작업 후 청결히 청소하여야 한다.
|  | 4) | 충분한 기간동안 시운전을 시행하여야 하며, 준공검사 시 보완사항이 발생할 경우 즉시 조치하여야 한다.

## 6.계약특수조건
6. 계 약 특 수 조 건
권 유 번 호 |  |  | : | 시설권 |  |  |  | 호
공 사 명 |  |  | : | 경원선 보산역 에스컬레이터 스텝체인 개량공사
제1조 | (하자보수 보증금) | [5 empty] | 계약자는 준공검사가 완료된 날로부터 (3)년간 하자보수 보증금으로 공사계약금액의 100
분의 (3)에 해당하는 금액을 준공검사 후 공사대가의 지불시까지 수요기관에 현금, 은행발행 자기수표 또는 기획재
정부장관이 지정하는 상장 유가증권으로 납부하거나 건설공제조합보증서 또는 이행보증 보험증권을 제출하여야 한다.
제2조 | (기성부분 지급) |  |  |  |  | 수요기관은 착공 후 준공까지 기간( * )회에 한하여 검사 후 기성부분에 대한 대가를 지불 할 수 있다.
제3조 | (감액 또는 환불)
| ① | 계약자는 본 계약을 위하여 작성한 설계서 내역중 정부가 발행한 건설공사 표준품셈 물량단가 또는 노임단가가
기준보다 과다히 책정되었거나 제잡비율 적용에 착오가 있음이 계약 체결후라도 발견되어 정부로 부터 감액 또는
환불요구가 있을 때에는 이의없이 수락하여야 한다.
| ② | 전항의 감액 또는 환불 해당 액은 정부가 계약자에게 지불할 여하한 기성고 지급중에도 차인할 수 있으며 또한
기성고 지급분이 없을경우에는 정부가 정한 소정기일까지 환불하여야 한다.
제4조 | (계약 보증금 및 위약금 납입)
| ① | 계약자는 계약보증금이 면제된 경우라도 정부기관에서 이의 적립이 필요하다고 인정할 때에는 계약금액의
100분의 10이상에 해당하는 계약보증금을 납부하게 할 수 있으며 이 경우 이의 없이 납부하여야 한다.
| ② | 계약보증금이 면제된 경우라도 계약위반으로 인하여 계약을 해제하게 될 경우에는 계약 대가금액의 100분의
10이상에 해당하는 위약금을 현금으로 납부하여야 한다.
제5조 | (하자보수 책임승계) | [5 empty] | 타인이 시공한 공사를 계속하여 시공하는 계약자 또는 보증인은 전차공사 시공부분에 대하여도
하자보수 기간중에 발생한 경우에는 예외로 한다.
제6조 | (공사계약 내용의 변경)
| ① | 정부 또는 계약자가 설계변경 기타 부득이한 사유로 인하여 본 도급계약 내용의 변경을 할때에는 계약자는 이에
즉시 응하여야 하고 필요한 조치를 위하여야 한다.
| ② | 전 항에 규정한 금액 이하로 공사계약 내용의 변경이 있을 경우에 정부가 보증인의 동의 없이 계약자와 직접변경
도급계약을 체결하더라도 보증인은 변경된 계약내용에 대하여도 계약자와 연대하여 책임을 진다.
제7조 | (계약해지) |  |  |  | 계약자는 시설공사 계약 일반조건, 설계서 및 시방서 등에 정하여 있지 않은 공사관계사항에 대하여는
| ① | 한국철도공사(이하"갑")는 도급자(이하"을")에게 다음 각 호의 사유가 발생했을 때에는 구체적 사유를 명시한 서면
통고로서 계약을 해지할 수 있으며, 이에 따른 법적 손해는 "을"이 조건 없이 감수하여야 하며, 이의를 제기할 수
없다.
가. "을"이 고의 또는 과실로 인하여 중대한 사고를 야기하였거나 대내외적으로 "갑"의 명예를 훼손시켰을 때
나. "을"이 정당한 사유 없이 계약을 이행하지 않았을 때
다. "을"이 파산선고를 받았거나 파산신청을 하였을 때
라. "을"이 해산명령을 받았거나 해산의 결의를 하였을 때
마. "을"이 영업정지의 처분을 받았을 때
바. "을"이 면허를 자진 반납하거나 허가 취소처분을 받았을 때
사. 기타 "을"이 본 계약을 이행하기 어렵다고 판단될 때
| ② | "1항"의 사유로 계약이 해지되어 "갑"에게 손해를 야기시켰을 경우 "을"은 민,형사상의 책임과 손해배상을 한다.
제8조 | (권리와 의무) "갑"은 "을"에게 각종 점검 결과를 요청할 수 있으며 시공 품질 및 안전에 우려가 있다고 판단될 경우
근무조직, 편성교체 등을 "을"에게 요구 할 수 있으며, "을"은 이에 성실히 응하여야 한다.
제9조 | (기밀보존) "갑"과 "을"은 본 계약의 체결 및 시행과정에서 취득한 상대방의 기밀사항을 일체 제3자에게 누설하여서는
아니되며 "을"은 작업원에 대하여도 기밀누설 금지에 대한 교육을 하여야 한다.
제10조 (양도금지) "을"은 본 계약상의 권리와 의무의 일부 또는 전부를 제3자에게 양도하거나 계약에 따라 이행할 일체의
업무를 하도급할 수 없으며 담보의 목적물로 할 수 없다.
제11조 (안전관리비 및 건설근로자 퇴직공제부금의 목적 외 사용금지 등)
| ① | 계약상대자가 계약금액에 포함된 안전관리비 및 건설근로자퇴직공제부금을 산업안전보건법령 또는 건설안전기본
법령에서 정한 목적 이외에 사용하거나 상기 목적에 사용하지 아니한 경우 그 금액을 감액조치한다.
| ② | 계약상대자는 제1항에서 정한 안전관리비를 목적외에 사용하지 않았음을 이유로 안전관리를 소홀히 하여서는
아니한다.
| ③ | 계약자는 건설재해예방을 위하여 산업안전보건법 제30조 관련 건설교통부장관이 지정한 건설재해 예방 전문기관
에서 재해예방을 위해 공기3개월 이상 공사금액 3억이상~20억원 미만의 공사는 일반기술지도를 20억이상~
100억 미만인 건설공사는 전문기술지도를 받아야 한다.
| ④ | 계약자는 공사계약 체결 후 14일 이내에 건설재해예방 전문기관과 기술지도 계약을 체결하고 계약서를 제출하여
야 하며 공사 완료시 기술지도 완료보고서를 제출하여야 한다.
| ⑤ | 기술지도 비율은 표준안전관리비에서 계상하며 계약자가 기술지도를 받지 않을시 20% 지급하지 아니한다.
제12조 (기타사항) 계약자는 시설공사 계약 일반조건. 설계서 및 시방서 등에 정하여 있지 않은 공사 관계사항에 대하여는
수요기관이 정하는 바에 따라야 한다.
제13조 (건설재해예방)
계약자 상대자는 공사 체결후 본 공사를 이행함에 있어 관련법령(산업안전 보건법. 시행령. 시행규칙) 및 관련규칙과
지침을 준수하여야 한다.
| ① | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령 제182호 2017.03.03)
| ② | 건설업산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2017-8호 2017.02.07.)
| ③ | 운반하역 표준안전작업지침 (고용노동부고시 제2015-47호 2015.09.18)
| ④ | 굴착공사 표준안전작업지침 (고용노동부고시 제2012-100호 2012.09.25)
| ⑤ | 콘크리트공사 표준안전작업지침 (고용노동부고시 제2012-93호 2012.09.25)
| ⑥ | 해체공사 표준안전작업지침 (고용노동부고시 제2012-94호 2012.09.25)
| ⑦ | 추락재해방지 표준안전작업지침 (고용노동부고시 제2012-95호 2012.09.25)
| ⑧ | 가설공사 표준안전작업지침 (고용노동부고시 제2012-92호 2012.09.25.)

## 7.관리지침
7. 철도공사현장 안전확보를 위한 관리지침
| 제1조 | (목 적)
철도공사 현장의 시공 · 감리업체가 안전수칙 준수 불이행시 제재기준을 재정 · 시행하여 공사현장의 안전수칙 준수를
생활화하도록 유도함으로써 열차안전운행을 확보하고자 함.
| 제2조 | (용어의 정의)
1. "주관부서" 라 함은 공사에 관한 계획, 사업관리 등의 업무를 주관하는 부서를 말한다.
2. "시행부서" 라 함은 공사의 발주, 공정관리, 시공 · 설계, 감리관리 및 공사하자업무를 담당하는 지사의 해당팀 및
동업무 기술용역과 시설물을 유지 · 관리하는 현업사업소를 말한다.
3. "시공업자" 라 함은 철도공사와의 계약에 의하여 공사를 시공하는 자를 말한다.
4. "감리업자" 라 함은 철도공사와의 계약에 의하여 시행부서장으로부터 공사의 감독권한을 위임받아 공사전반의 안전
관리 및 작업감독을 하는 자를 말한다.
5. "점검자" 라 함은 주관부서, 시행부서와 철도공사의 다른 부서에서 시행하는 각종 점검을 시행하는 자를 말하며,
안전지도사을 포함한다.
6. "안전지도사"이라 함은 철도공사 수송안전실 안전관리팀 소속 직원으로 현업소속 직원들의 안전에 관한 업무의
지도교육을 담당하는 자를 말한다.
| 제3조 | (적용범위)
철도공사에서 시행하는 모든 공사에 적용한다.
| 제4조 | (현장점검)
|  | ① | 철도공사 현장의 안전확보를 위해 다음 각호와 같이 정기 또는 특별점검을 시행한다.
1. 본사 및 지사에서 시행하는 정기안전점검
2. 본사 및 지사에서 시행하는 특별점검
3. 안전지도사 활동
|  | ② | 점검자가 공사현장 점검시에는 반드시 시공 · 감리업체 관계자 또는 지원업무수행자를 입회시켜 점검한다.
|  | ③ | 점검결과 지적사항에 대하여는 시정지시서를 발부하여 시공 · 감리업체 관계자 또는 지원업무수행자에게
확인(날인)을 받은 후 교부하여야 한다.
|  | ④ | 점검자가 점검결과 발부한 시정지시서에 대하여 시공 · 감리업체 관계자 또는 지원업무수행자가 확인(날인)을
거부하는 경우에는 사진촬영 등 증빙자료를 첨부하여야 한다.
|  | ⑤ | 점검시 점검자는 단속 · 점검방문일지 또는 공사일지에 직 · 성명, 점검사유 등을 기록하여야 한다.
| 제5조 | (점검시 주요 행정조치 대상)
|  | ① | 공사현장 점검시 주요 행정조치 대상은 다음 각 호와 같다.
1. 인근역장과 운전협의를 하지 않은 경우
2. 작업시작전 작업자 안전교육을 시행하지 않은 경우
3. 열차감시원을 배치하지 않고 작업하는 경우
4. 공사현장에 감독자가 입회감독을 하지 않는 경우
5. 공사현장에 안전설비를 하지 않고 작업을 하는 경우
6. 기타 승인을 받지 않거나 승인시간 이전에 작업을 시행하는 경우 등
|  | ② | 이외 열차운행에 지장을 줄 수 있는 불안전한 시설 및 조건을 방치하여 사고발생의 우려가 있는 경우는 점검사항에
포함시킬 수 있다.
| 제6조 | (점검결과에 대한 조치)
|  | ① | 공사현장을 점검한 점검자(소속)는 점검결과를 공사발주 소속인 시행부서에 통보하여야 한다.
|  | ② | 시공 · 감리업자 및 지원업무수행자는 점검자(소속)로부터 교부받은 시정지시서에 대하여 즉시 조치하고,
조치결과를(계획)을 6일이내에 시행부서장에게 보고하여야 한다.
|  | ③ | 시행부서의 장은 현장의 시정조치 사항을 주관부서 및 점검소속에 보고하여야 한다.
| 제7조 | (업체에 대한 조치)
|  | ① | 점검자(소속)로부터 제5조제1항에 해당하는 점검결과를 통보 받은 시행부서의 장은 관련 시공 · 감리업자에 대하여
다음 각호와 같이 행정조치를 하여야 한다.
1. 1회 지적시 : 시정조치 및 관련 시공 · 감리업체에 통보
2. 2회 지적시 : 시공 · 감리업체, 건설기술자, 감리원에 대하여 서면경고 및 안전관리 이행각서 징구
3. 3회 지적시 : 현장대리인, 감리원 등 교체 또는 시공 · 감리업체, 현장대리인, 감리원 등에 대한 부실벌점 부과
|  | ② | 시행부서의 장이 업체에 대해 부실벌점을 부과할 경우는 건설기술관리법 등 관계법령에 의거 부실정도에 따라
벌점을 부과하여야 한다.
|  | ③ | 시행부서의 장은 동조제1항제3호의 조치시 그 결과를 주관부서장에게 보고하여야 한다.
| 제8조 | (업체에 대한 관리)
|  | ① | 주관부서의 장은 지적업체에 대한 조치결과를 업체별로 별도 관리를 하여야 한다.
|  | ② | 시행부서의 장은 업체별 처분결과를 누적관리하면서 재 지적될 때마다 주관부서의 장과 협의, 가중조치를 하도록
하여야 한다.
|  | ③ | 시행부서의 장은 벌점부과시 주관부서 및 건설협회 등 관련기관에 통보하여야 한다.
| 제9조 | (사고유발 업체에 대한 조치)
|  | ① | 사고를 야기한 시공 · 감리업체, 현장대리인 및 감리원 등에 대하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률,
건설기술관리법, 전력기술관리법 등 관계법령에 따라 시행부서의 장이 행정제재 조치를 하여야 한다.
|  | ② | 시공 · 감리업체, 현장대리인 및 감리원 등에 대한 행정제재 조치 결과는 주관부서의 장에게 보고하여야 한다.
| 제10조 | (안전관리 우수업체 대한 조치)
|  | ① | 시행부서의 장은 다음 각호에 해당하는 업체에 대하여 주관부서의 장에게 철도공사장 표창을 상신할 수 있다.
1. 공사현장 안전관리가 우수하고, 재해(사고)가 발생하지 않을 경우
2. 안전관리에 대한 관심과 조치한 실적이 높을 경우
|  | ② | 표창을 추천할 경우에는 제3자가 인정하는 공적이 있다고 판단될 때 표창심의위원회 심의를 거쳐 표창할 수 있다.
|  | ③ | 표창을 수여 받은 시공 · 감리업체에 대하여는 각종 점검시 지적한 횟수를 다음 각 호에 의해 감경할 수 있다.
1. 1회 표창 수여시 : 1회
2. 2회 표창 수여시 : 전부
| 제11조 | (적용기간 및 기간종료 후 조치)
|  | ① | 본 지침은 매년 1월1일부터 12월 31일까지 1년 단위로 관리기간을 적용하고, 각종 공사계약 단위별로 관리한다.
|  | ② | 한국철도공사와 계약되어 있는 공사가 준공되면 이 지침에 의한 시공 · 감리업체에 대한 관리자료는 삭제한다.
| 제12조 | (기타사항)
시공 · 감리업체에 대한 행정조치를 시행함에 이 지침에 규정되지 않은 사항은 건설관계 법령과 한국철도공사 관련규정
및 지시에 따른다.

## 8.안전계약특수조건
8. 안전계약 특수조건 기준
제1조(목적)
본, 안전계약 특수조건은 한국철도공사와 계약상대자가 체결하는 공사․용역계약에 있어 일반조건 외에 산업재해예방을 위한 점검
및 준수의무 등을 특별히 규정함에 그 목적이 있다.
제2조(적용범위)
한국철도공사의 사업장내에서 시행하는 모든 발주공사와 용역사업의 계약상대자를 대상으로 한다.
제3조(안전준수 의무 등)
계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 산업안전보건 관계법령 및 안전수칙을 준수하여야 하며 한국철도공사에서 시행하는
산업재해예방시책에 적극 따라야 한다.
제4조(사전예방조치 의무 등)
계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 유해․위험요인 실태를 수시로 파악하고 평가하여 불안전요소를 개선하는 등 산업재해
예방을 위한 사전조치를 하여야 한다.
제5조(통지 의무 등)
계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 중대재해가 발생하였거나 긴박한 재해발생 우려가 있다고 판단될 경우 해당 작업자를
대피시키고 지체 없이 한국철도공사에 통지하여야 한다.
제6조(안전․보건협의체 등)
`계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 한국철도공사가 운영하는 안전․보건협의체의 당연 구성원이 되며 협의회에 출석할
의무와 필요시 임시 회의 개최요구를 할 권한이 있다.
제7조(안전보건지도․점검 등)
① 한국철도공사는 계약상대자가 공사․용역이행 과정에서 취하는 산업재해 예방조치를 확인하기 위하여 언제든지 안전지도․점검을
시행할 수 있으며 계약상대자는 지도․점검에 동참하는 등 적극 협조하여야 한다.
② 한국철도공사는 안전지도․점검결과에 따라 필요하다고 인정하는 경우 계약상대자에게 시정요구를 할 수 있으며 시정요구를 받은
계약상대자는 한국철도공사에 개선계획 및 개선결과를 제출하여야 한다.
제8조(공사․용역 중지 등)
① 한국철도공사는 안전지도․점검결과 긴박한 사고발생 우려가 있는 유해․위험요인을 발견하였을 경우 그 유해․위험요인이 완전히
해소되었다고 인정될 때까지 계약상대자에게 해당 공사 또는 용역의 중지를 요청할 수 있으며, 계약상대자는 정당한 이유가 없는 한
이에 응하여야 한다.
② 계약상대자는 제1항의 규정에 따라 공사 또는 용역 중지로 발생되는 지체상금 부과 및 작업원에 대한 휴업급여 등의 책임을 지며
이를 수용하여 민․형사상 이의를 제기하지 않는다.

## 원가계산서(공내역서)
공 사 원 가 계 산 서
품 명 | 규 격 |  |  | 금 액 |  | 비 고
[공사명] 경원선 보산역 에스컬레이터 스텝체인 개량공사
내 역
①순공사비 원가 | 가+나+다
가. 재료비
나. 노무비
나-1)직접노무비
나-2)간접노무비 | 나-1 의 | 7.9 | %
다.경비
다-1)산출경비
다-2)산재보험료 | 나의 | 4.05 | %
다-3)산업안전보건관리비 | (가+나-1)의 | 2.93 | %
다-4)기타경비 | (가+나)의 | 5.5 | %
다-5)고용보험료 | 나의 | 0.87 | %
다-6)환경보전비 | (가+나-1+다-1)의 | 0.5 | %
다-7)건강보험료 | 나-1 의 | 3.12 | %
다-8)연금보험료 | 나-1 의 | 4.5 | %
다-9)노인장기요양보험 | 다-7 의 | 7.38 | %
다-10)퇴직공제부금비 | 나-1 의 | 2.3 | %
②일반관리비 | ①의 | 6 | %
③이 윤 | (나+다+②)의 | 15 | %
④지급성사급자재
⑤폐기물처리수수료
⑥공 급 가 액 | ①+②+③+④+⑤
⑦부가가치세 | ⑥의 | 10 | %
⑧총 도 급 액 | ⑥+⑦ |  |  |  |  | 천단위이하절사
0
Note on C15: 갑

## 예산내역서(공내역서)
공 종 별 예 산 내 역 서 [공사명] 경원선 보산역 에스컬레이터 스텝체인 개량공사
공종 | 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
[6 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
|  | 경원선 보산역 에스컬레이터 스텝체인 개량공사 |  | 식 | 1
[공사명] 옥수역등 5개역 에스컬레이터 개량공사 |  | 에스컬레이터 스텝체인 교체 |  | 식 | 1
020101 | Z0000000133 | [13 empty] | 1
020101 | Z0000000134 | [13 empty] | 1
020101 | Z0000000135 | [13 empty] | 1
020101 | Z0000000136 | [13 empty] | 1
020101 | Z0000000137 | [13 empty] | 1
020101 | Z0000000138 | [13 empty] | 1
020101 | Z0000000139 | [13 empty] | 1
020101 | Z0000000141 | [13 empty] | 1
020101 | Z0000000142 | [13 empty] | 1
020101 | Z0000000143 | [13 empty] | 1
[ 합 계 ]
에스컬레이터 스텝체인 교체
020101 | Z0000000123 | 스텝체인 | TL133-19T, 800형 | step | 95 | [9 empty] | 1
|  | 고재 | 경량 | kg | 617.5
|  | 노무비 | 기계설비공 | 인 | 3.8
[ 합 계 ]