## 개요
년 도 | 2019 년도
공사코드 : | KR-CNA-19-023
계약번호 : |  | 2019년 월 일
건 명 : | 부산역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사
위 치 | 부산역 구내
목 적 | 에스컬레이터 운행 중 비정상적인 동작(역주행 또는 과속운전)이 발생할 경우 이를 감지하여 에스컬레이터를 정지시키는 보조브레이크 장치를 설치함으로써 안전사고를 미연에 방지하고자 함.
공사개요-1 | 에스컬레이터 보조브레이크 설치(2대)
공사기간 | 28일간

## 표지1
| 2019 년도 |  | 1 3
건 명 : 부산역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사
설 계 서
한국철도공사 부산경남본부 부산건축사업소장

## 표지2
2019 년도
| 공 사 코 드 : | KR-CNA-19-023
| 계약번호 : |  | 2019년 월 일
건 명 : 부산역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사
설 계 서
(회 계)
○ 예산관리센터 : 5002409 부산경남-고속여객(시설)-자본FC
○ 사 업 코 드 : P11111
○ 약 정 항 목 : 12020302 (건물-건중공비)
설 계 자 최우진 (인)
심 사 자 김석봉 (인)

## 목차
목 차
| 1. 설 계 설 명 서 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
| 2. 공 사 시 방 서 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
| 3. 예 정 공 정 표 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
| 4. 계 약 의 특 수 조 건 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
| 5. 설 계 예 산 내 역 서 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
| 6. 공 종 별 예 산 조 서 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

## 설계설명서
1. 설 계 설 명 서
가. | 건 명 : | 부산역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사
나. | 위 치 : | 부산역 구내
다. | 목 적 : | 에스컬레이터 운행 중 비정상적인 동작(역주행 또는 과속운전)이 발생할 경우 이를 감지하여 에스컬레이터를 정지시키는 보조브레이크 장치를 설치함으로써 안전사고를 미연에 방지하고자 함.
라. | 공사개요 : | 에스컬레이터 보조브레이크 설치(2대)
마. | 참가자격 : | 건설산업기본법에 의한 『승강기설치공사업』을 등록한 업체
바. | 공사기간 : | 28일간
사. | 승강기 기본사양
| 선별 | 역사 | 호기 | 종류 | 규격/수직높이 | 설치년도 | 제조사 | 설치대상 | 비고
| 경부선 | 부산 | 8 | E/S | 1200형/7.2M이하 | 2013 | 현대엘리베이터㈜ | 보조브레이크
| 경부선 | 부산 | 28 | E/S | 1200형/7.2M이하 | 2013 | 현대엘리베이터㈜ | 보조브레이크
※ 주의사항
1. 필히 현장확인, 실측 및 규격(제원) 확인 후 주문제작에 착수 할 것.
2. 설치 기종별 부품이 상이하므로 적정 규격에 맞도록 기종 및 제작사 확인 후 시행할 것.

## 공사시방서-1
2-1. 공 사 시 방 서
| 1. | 일반시방서
본 공사는 국토부발행 "건축공사표준시방서"(첨부생략)에 의거 시행하되, 아래 특별시방서에 기재한 사항을 우선
적용하여야 한다.
| 2. | 특별시방서
가. 현장대리인
건설산업기본법 시행령 제35조 각 호의 규정에 의한 기술자 1인을 현장에 상주시켜야하며, 공사계약서 및 설계
도서에 의거 공사시행을 충실히 수행하고, 이석시에는 감독자의 승인을 받아야 한다.
나. 공정표작성
도급자는 착공 전에 모든 공정에 대하여 세밀한 계획을 수립, 발주처 소정양식에 의거 공정표를 작성하여
감독자의 승인을 받아 제출하여야 한다.
다. 재 료 승 인
|  | (1) 재료일반 : | 모든 공사용 재료는 한국공업규격품을 사용하고, 규격품이 없을 때에는 별도 지정하는 재료 또는
감독자의 지시에 따른다.
|  | (2) 견 본 품 : | 감독자가 지시하는 공사용 재료는 미리 견본품을 제시하여 승인을 받은 후 사용하여야 한다.
|  | (3) 재료검사 : | 공사현장에 반입하는 재료는 모두 감독자의 검사를 받아야 하며, 합격품은 지정장소에 정리 보관
하고, 불합격품은 즉시 현장외로 반출하되 신속히 합격품을 반입하여 공사 진행에 지장이 없도록 하여야 한다.
라. 시 공 검 사
각 공사부분은 미리 감독자가 지정한 공정에 이르렀을 때에는 검사를 받고, 승인을 얻은 후 다음 공정에 임하고,
특히 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독자의 입회하에 시공하여야 한다.
마. 관 련 협 의
본 공사의 원활한 진척을 위하여 착공 전에 사용자 및 관계부서와 충분한 협의 후 시행하여야 한다.
바. 공사장 관리
공사장 관리는 모든 관계법규에 따라 빠짐없이 시행하고, 아래 사항을 준수하여야 한다.
(1) 노무자 및 기타 출입자 감시, 풍기 및 위생단속.
(2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속.
(3) 기타의 손상 예방을 위한 보호 시설.
(4) 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소.
사. 안 전 관 리
본 공사 시행으로 인하여 철도 업무에 지장이 없도록 아래와 같은 조치를 취하여야 하며 본 공사 시행 중 안전
부주의로 인한 제반사고의 민·형사 상의 모든 책임은 도급자가 져야 하며 관련법령(건설기술관리법, 산업안전
보건법, 건설산업기본법, 근로기준법, 환경관련 등) 및 한국철도공사 "공사 및 용역관리" 규정에 따라야 하며,
필요 시 안전표지판 등 감독자가 정하는 시설물을 도급자 부담으로 설치하여야 한다.
※ http: //www.korail.com→조달 및 입찰정보→업무정보→물품, 공사, 용역… 접속하여 관련 지침을
숙지하고 공사에 임하여야 한다.
(1) 안전관리 책임자의 임무
1) 안전보건관리규정에서 정한 직무.
2) 법 제33조의 방호장치, 법 제34조의 기계, 기구 및 설비, 법 제35조의 보호구 등의 구입 시 적격품의 선정
3) 현장 안전교육 계획 수립 및 실시
4) 현장 순회 점검 및 대책 수립
5) 산업재해 발생의 원인 조사 및 대책 수립
(2) 안전관리보고
안전관리자는 아래 사항에 대해 사전에 감독자와 상의하고 이를 성실히 이행하여야 한다.
1) 안전, 보건교육.
2) 작업장 안전관리.
3) 작업장 보건관리.
4) 사고조사 및 대책수립.
5) 기타안전, 보건에 대한사항.
(3) 안전상의 조치
다음 장소는 특히 위험방지 조치를 하여야 한다.
1) 출입금지 구역설정 및 안전표지판 설치.
2) 기타 감독자가 지정하는 장소.
3) 공사 시행 중 발생한 안전사고는 즉시 감독자에게 보고하여야 하고 응급조치를 취하여야 한다.
(4) 안전관리 대책
1) 도급자는 안전관리 요원을 선임하여 안전관리를 하여야 하며, 시공 중 발생되는 일체의 사고에 대하여 그
책임을 진다.
2) 도급자는 감독자가 안전관리의 보완을 요청할 경우 즉시 수정·보완하여야 한다.
3) 안전관리 요원은 항상 작업 전에 현장 작업자에게 필요한 안전교육을 실시 하여야 하며, 안전관리 일지를
비치 기록하고, 작업 현장을 수시로 순회점검하여 안전사고 예방에 최선의 노력을 다하고 감독자에게 이상
유·무를 보고하여야 한다.
4) 도급자는 위험도가 높은 작업을 할 경우에는 감독자와 충분히 협의한 후, 작업을 시행하여야 한다.
5) 현장대리인은 작업 전에 작업내용, 시공방법 등을 작업자에게 명확히 지시하여 작업 중 사고가 발생하지
않도록 하여야 하며, 공기구 및 공사 재료의 사용에 대하여 특히 명확한 지시를 하고 사용 직전에는 충분한
검사를 실시하여야 한다.
(5) 사고예방 대책
1) 도급자는 사고발생시의 대책 및 연락방법 등을 강구하여 작업자 전원에게 철저히 주지시키고, 작업장에서
볼 수 있도록 개소별로 게시한다.
2) 도급자는 공사현장에 안전사고 대비 응급조치에 필요한 약품을 준비하여 그 사용법을 명시, 이를 전원에게
숙지시키고, 작업 전 체조를 실시하여 근골격계 질환 등을 예방한다.
3) 도급자는 공사 중 사고가 발생하였을 경우, 감독자 및 연락부서에 보고하고 감독자의 지시를 받아야 하며,
사고처리 후 감독부서에 사고 보고서를 제출하여야 한다.
아. 설계변경 조건
본 공사 시행 중 다음과 같은 사유가 발생할 경우에는 설계변경을 할 수 있다.
(1) 계획 변경으로 공사 물량이 증감될 때.
(2) 기타 발주처 사정으로 인한 설계변경 사유가 발생한 때.
자. 설계서의 해석
본 설계서의 설계도와 시방서가 서로 상이한 경우에는 시방서를 우선한다. 설계도 및 시방서의 해석에 대하여
감독자와 계약자간의 이견이 있을 때 또는 명기가 없을 때에는 감독자의 지시에 따른다.
차. 공사진도보고
도급자는 공사의 진척, 노무자 관리, 재료의 반입 및 사용, 기타 필요한 사항을 감독자에게 일일보고(필요시 서면
보고)하고 승인을 받아야 한다.
카. 공사사진
도급자 부담으로 아래와 같이 사진을 촬영하여 CD(1매, 해상도 300만화소 이상)와 함께 사진첩으로 작성하여
제출하여야 한다.
(1) 착수전 및 준공사진(125x85) : 각 1부, 동일장소 동일방향에서 촬영.
(2) 주요공정사진(125x85) : 각 1부, 준공 후 보이지 않는곳 중점촬영.
(3) 상기 공사의 준공사진은 출력물(1부), 출력물 파일(1부) 제출.
타. 현장정리
공사중 자재정리 및 현장 정리를 철저히 하여 고객의 안전사고 및 편의에 만전을 기하고, 아래와 같이 뒷정리를
철저히 한 후 준공검사에 임하여야 한다.
(1) 마무리 청소 : 공사완료 시 건물 내·외부의 청소 및 정리정돈을 철저히 한다.
(2) 원상복구 : 지면 및 기존 시설의 변경 또는 손상 부분은 공사기간 내에 완전 원상복구하여야 한다.
파. 정산처리
본 공사의 기성대가와 준공대가 지급신청 시 관련 법령 및 철도공사 규정에 의거하여 정산하여야 한다.

## 공사시방서-2
2-2. 공 사 시 방 서
| 3. | 시 공
1) 적용범위 및 적용기준, 제반법규의 준수
가. 적용범위
- 본 시방서에 명기되지 아니한 사항이나 시방서 및 도면상 불명확한 부분 중 기술적으로 필요한 사항은 행정안전부
장관이 고시한 승강기안전부품기준 및 승강기 안전기준에 적합하게 시공함과 동시에 감독자의 지시에 따라야 한다.
- 본 시방서 이외의 공사 진행 중 문서에 의한 감독자의 별도 지시사항도 시방서로 간주한다.
나. 적용기준
- 본 시방서와 관련되는 모든 기준은 특기가 없는 한 K.S기준(KC인증부품)을 적용하는 것을 원칙으로 하며, K.S
기준에 없거나 공사의 특수성 등으로 불가피하게 외국기준을 적용해야하는 경우에는 구조상, 기능상 본 공사에
적합해야 하며, 외국산을 사용할 경우는 K.S규격 이상의 기준으로 국가공인시험기관에서 시험하여 합격한 성적서가
첨부된 제품으로 사용하여야 한다.
2) 제출물
- 부품 제작 공정표, 제작 도면, 설치 공정표, 동원인원 계획표, 현장대리인, 안전관리자
- 품질보증서, 수시검사 합격증명서, 각종 증명서 및 시험성적서, 안전인증서, 기타 필요사항
- 「품질경영 및 공산품안전관리법」에 따른 자율안전확인 인증 제품을 적용 및 인증서
3) 부품교체 일반사항
- 필요부품은 현장조사(기존 설치부품의 사양, 크기, 시공상태, 운행상태 등) 후 동종 및 그 이상의 제품을 사용하여야 한다.
- 각부 교체 및 보수 품은 작업 후 정상기능을 원활히 수행하여야 한다.
- 부품설치 및 보수는 승강기안전부품기준 및 승강기 안전기준(행정안전부 고시 제2019-32호)에 부합하여야 한다.
4) 작업준비
- 공사 전 공사안내문을 제작 부착하여야 한다.
- 안내문은 공사명, 목적, 기간, 시행처, 계약상대자(대표 및 현장대리인, 안전관리자 등) 비상연락처 등의
내용이 포함되어야 한다.
5) 설치 세부사항
가. 적용기준
-본 시방서에서 언급되지 아니한 사항은 다음 규격에 따른다.
- 승강기안전부품기준 및 승강기 안전기준[행정안전부 고시]
- 한국산업규격(KS)
나. 보조브레이크
- 보조브레이크의 모든 장치는 승강기안전부품기준 및 승강기 안전기준에 적합하도록 설치되며, 과속역행방지장치 안전기준
및 에스컬레이터 안전기준에 준하여 설치하여야 한다.
- 보조브레이크와 스텝의 구동 스프라켓 또는 벨트의 드럼 사이의 연결은 샤프트, 기어 휠, 다중체인 또는 2개 이상의
단일 체인으로 이뤄져야 한다. 마찰 구동 즉, 클러치로 이뤄진 연결은 허용되지 않는다.
- 보조 브레이크 시스템은 제동부하를 갖고 하강 운행하는 에스컬레이터를 효과적인 감속에 의해 정지시키고 정지 상
태를 유지할 수 있는 방법으로 설계되어야 한다. 감속도는 1m/s2 이내이어야 한다.
- 보조 브레이크는 기계적(마찰) 형식이어야 한다.
- 운행 중 정격속도의 1.2배의 값을 초과하기 전에 주브레이크가 작동하여 정지하고 1.4배를 초과하기 전에 추가
제동장치가 작동해야 한다.
- 운행 중 혹은 대기(정지) 중이라도 초기 설정된 운행방향 또는 기동방향과 반대로 움직일 경우 주브레이크와
추가 제동장치가 작동하여 정지해야 한다.
- 보조 브레이크는 정전 또는 안전회로가 차단된 경우에 에스컬레이터 안전기준(5.4.2.1.3.2)의 에스컬레이터 정지거리에
따른 정지조건이 유지되면 주 브레이크와 함께 작동될 수 있다.
- 보조브레이크는 에스컬레이터의 정비 및 보수에 지장이 없는 범위에서 견고하게 고정하여야 하며, 정비 및 보수가
용이하도록 하여야 한다.
- 보조브레이크에는 스텝미싱 센서 등 그 기능을 검출하는 장치를 포함한다.
- 특히 구동부가 더블모터에 의해 구동되는 방식은 작업자 공간 확보 및 유지보수·점검 편의를 위하여 보조브레이크
타입 중 폴래치 방식을 적용한다.(단, 설치·유지보수·점검에 지장이 없을 때는 감독자와 상의하여 변경이 가능하다.)
6) 시운전 및 검사
- 각 기기의 설치완료 후 각종 안전장치에 대한 작동시험을 시행하고, 공사감독자 입회하에 시운전을 완료하여야 한다.
- 시운전에 따른 보완사항에 대하여 조치를 완료하고, 인수인계 하여야 한다.
- 에스컬레이터의 승차감, 주행 중 이상 소음 및 이상 진동 여부를 확인하여야 한다.
- 자체성능검사 및 고장에러 조치방법을 위하여 「역주행방지장치 보수점검요령 절차서」를 제출하여야 한다.
(7) 각부 청소
- 부품교체 공사 시 트러스 바닥 및 각종 주행로부에 묻은 기름때를 경유, 넝마 등을 이용하여 깨끗이 닦아내어
이물질이 없도록 한다.
(8) 품질보증 및 하자보수
-본 시방서에 의하여 설치된 부품의 보증기간은 납품 완료 후 3년간으로 한다. 이 기간 내에 발생한 제품불량, 설치불량
등에 기인한 하자에 대하여는 계약당사자가 모든 책임을 지며, 공사가 지정하는 기일 내에 무상으로 교체하여야 한다.
- 하자 보증기간 중 위 사유에 의하여 발생한 하자로 시행된 물품 교체 부분과 그 영향에 의하여 발생된 주변부의 장애,
하자에 의한 교체 부품은 교체 완료일부터 3년간 보증기간으로 한다.
※ 규격품으로 문제가 없다고 하더라도 조정작업 및 설치부품에 하자 또는 교체품으로 인한 안전사고가 발생되었을
경우 계약당사자의 책임이 면제되는 것은 아니다.

## 예정공정표
3. 예 정 공 정 표
공 사 종 류 | 단위 | 수 량 | 공 사 기 간 ( 28 일간) | [6 empty] | 기사
|  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28
부산역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사 | 식 | 1

## 계약의특수조건
4. 계 약 의 특 수 조 건
| ⊙ | 시설공사 계약 일반조건 추가조항
| 1. | 감액 또는 환불
(1) 계약자는 본 계약을 위하여 작성한 설계서 내역 중 정부가 발행한 건설공사 표준품셈, 물량, 단가 또는 노임단가 기준
보다 과다하게 책정되었거나 제 잡비 적용에 착오가 있음이 계약 체결 후라도 발견되어 우리 공사로부터 감액 또는
환불 요구가 있을 때는 이의 없이 수락하여야 한다.
(2) 전 항의 감액 또는 환불 해당액은 정부가 계약자에게 지불하여야 하는 기성고 지급금액 중에서도 차인할 수 있으며
또한 기성고 지급분이 없을 경우에는 정부가 정한 소정 기일까지 납부하여야 한다.
| 2. | 공사계약 내용의 변경
발주처 또는 계약자가 설계 변경이 이루어질 경우 계약자는 반드시 '계약내용변경 합의서' 제출 및 '변경계약체결'을
하여야 한다.
| 3. | 하자보수 보증금
계약자는 준공검사를 한 날로부터 ( 3 )년간 그 공사의 하자보수보증금으로 공사계약 금액의 100분의 ( 3 )에 해당하는
금액을 준공검사 후 그 공사대가의 지출시까지 "국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률" 시행령 제 62조의 규정에 의한
하자보수 보증금을 계약 담당자에게 납부하여야 한다.

## 설계예산내역서
건 명: | 부산역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사
5. 설 계 예 산 내 역 서
총 공 사 비
| 1 | 도 급 공 사 비 | 별 봉

## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 부산역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
작업설, 부산물(△)
[ 소 계 ]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 * 8%
[ 소 계 ]
| 경 비 | 산 재 보 험 료 |  | 노무비 * 3.75%
|  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비 * 0.87%
|  | 환 경 보 전 비 |  | (재료비+직노+기계경비) * 0.3%
|  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) * 5.6%
[ 소 계 ]
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 6%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
공 급 가 액
부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * 10%
도 급 액
총 공 사 비

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 부산역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 부산역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 경부선 부산역 #8호기 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
0102 경부선 부산역 #28호기 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2 | <
[13 empty] | 0103 |  |  | 5 | 2 |  | 0
[13 empty] | 0104 |  |  | 1 | 2 |  | 0
[ 합 계 ]

## 공종별내역서
[ 부산역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 경부선 부산역 #8호기 | [15 empty] | 0101
보조브레이크 | H : 14m이하 | 대 | 1 | [9 empty] | 530682E83B57EDA97CB21B2592D4A7 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 0101530682E83B57EDA97CB21B2592D4A7 | 4
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 530682E80E0F6819979CBDDC968D47 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 0101530682E80E0F6819979CBDDC968D47 | 5
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 530682E856580C69CAEA90579F3F14A7 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 0101530682E856580C69CAEA90579F3F14A7 | 6
[13 empty] | 530682E80E0F6819979CBDDC968D41D7 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 0101530682E80E0F6819979CBDDC968D41D7 | 7
TOTAL
0102
[ 합 계 ] | [12 empty] | 53078248CA5587B95E99405D9F0CC3F7 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010253078248CA5587B95E99405D9F0CC3F7 | 9
0102 경부선 부산역 #28호기 | [12 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA77 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010253061218E96A0699C8C1100F96D8DA77 | 10
보조브레이크 | H : 14m이하 | 대 | 1
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 2
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 2
TOTAL
0103
[13 empty] | 530682E8565839A9AA919871946047 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103530682E8565839A9AA919871946047 | 12
[13 empty] | 530682E8565839B9B3B04204900807 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103530682E8565839B9B3B04204900807 | 13
[ 합 계 ]
TOTAL
0104
[13 empty] | 540A42E8F0B4EC091B32AF599E20AD6C37E25E |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104540A42E8F0B4EC091B32AF599E20AD6C37E25E | 16
TOTAL

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
[ 부산역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위
5C821308559CB26429E956F0A09BC5B0 | 보조브레이크 | H : 14m이하 | 대
5C821308559CB26429E956F0A09BC5B3 | 보조브레이크 | H : 14m이하 | 대
[10 empty] | A |  |  | T

## 일위대가
[ 부산역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 일위대가 | 품목코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 할증적용 | 할증저장 | 할증율 | HAL1 | HAL2 | HAL3 | 자재구분 | 일위대가+자재 | 장비일위 | 설정
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
보조브레이크 H : 14m이하 대 ( 호표 1 ) | [12 empty] | 530682E83B57EDA97CB21B2592D4A7
보조브레이크 | H: 14m이하 | 개소 | 1 | [10 empty] | 5425325821EB99D93550168A923B7163F77A4F | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 530682E83B57EDA97CB21B2592D4A75425325821EB99D93550168A923B7163F77A4F |  | -
[ 합 계 ] | [13 empty] | 530682E83B57D379A3FDDD7397F837 | T | F | F |  |  |  | 1 | [26 empty] | 530682E83B57EDA97CB21B2592D4A7530682E83B57D379A3FDDD7397F837 |  | -
[14 empty] | 530682E83B57D379A3FDDD7397F867 | T | F | F |  |  |  | 1 | [26 empty] | 530682E83B57EDA97CB21B2592D4A7530682E83B57D379A3FDDD7397F867 |  | -
보조브레이크 H : 14m이하 대 ( 호표 2 ) | [12 empty] | 530682E83B57EDA97CB21B2592D4A7 | 521F4238FE3C013991F46C349A27001 | F | F | F | 3 | 2 | 1 | [27 empty] | 530682E83B57EDA97CB21B2592D4A7521F4238FE3C013991F46C349A27001
보조브레이크 | H: 14m이하 | 개소 | 1 | [9 empty] | TOTAL | TOTAL
[ 합 계 ]
530682E80E0F6819979CBDDC968D47
[13 empty] | 530682E80E0F6819979CBDDC968D47 | 53DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12B | F | F | T | [30 empty] | 530682E80E0F6819979CBDDC968D4753DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12B
[13 empty] | 530682E80E0F6819979CBDDC968D47 | 53DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12F | F | F | T | [30 empty] | 530682E80E0F6819979CBDDC968D4753DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12F
[13 empty] | 530682E80E0F6819979CBDDC968D47 | 5414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818D0 | T | F | F | [30 empty] | 530682E80E0F6819979CBDDC968D475414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818D0
[13 empty] | TOTAL | TOTAL
530682E856580C69CAEA90579F3F14A7
[13 empty] | 530682E856580C69CAEA90579F3F14A7 | 53DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12F | F | F | T | [30 empty] | 530682E856580C69CAEA90579F3F14A753DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12F
[13 empty] | TOTAL | TOTAL
530682E80E0F6819979CBDDC968D41D7
[13 empty] | 530682E80E0F6819979CBDDC968D41D7 | 5425325817F052E92393339C92A54A35F76DD6 | F | F | T | [30 empty] | 530682E80E0F6819979CBDDC968D41D75425325817F052E92393339C92A54A35F76DD6
[13 empty] | 530682E80E0F6819979CBDDC968D41D7 | 5425325817F052E92393339C92A54A35E7441C | F | F | T | [30 empty] | 530682E80E0F6819979CBDDC968D41D75425325817F052E92393339C92A54A35E7441C
[13 empty] | 530682E80E0F6819979CBDDC968D41D7 | 5425325817F052E92393339C92A54A35E7441F | F | F | T | [30 empty] | 530682E80E0F6819979CBDDC968D41D75425325817F052E92393339C92A54A35E7441F
[13 empty] | 530682E80E0F6819979CBDDC968D41D7 | 5425325817F052D91CA6F98096B50609878ACA | F | F | T | [30 empty] | 530682E80E0F6819979CBDDC968D41D75425325817F052D91CA6F98096B50609878ACA
[13 empty] | TOTAL | TOTAL
53078248CA5587B95E99405D9F0CC3F7
[13 empty] | 53078248CA5587B95E99405D9F0CC3F7 | 53DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A3D8 | F | F | T | [30 empty] | 53078248CA5587B95E99405D9F0CC3F753DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A3D8
[13 empty] | 53078248CA5587B95E99405D9F0CC3F7 | 53DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12F | F | F | T | [30 empty] | 53078248CA5587B95E99405D9F0CC3F753DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12F
[13 empty] | TOTAL | TOTAL
53061218E96A0699C8C1100F96D8DA77
[13 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA77 | 54252248B2BD8AA97578971D9C2E3A2927F8D226 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA7754252248B2BD8AA97578971D9C2E3A2927F8D226
[13 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA77 | 54252248B2BD8AA97578971D9C2E3A2927F8D225 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA7754252248B2BD8AA97578971D9C2E3A2927F8D225
[13 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA77 | 54252248B2BD8AA97578971D9C2E3A2927F8D224 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA7754252248B2BD8AA97578971D9C2E3A2927F8D224
[13 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA77 | 54252248B2BD8AA97578971D9C2E3A2927F8D222 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA7754252248B2BD8AA97578971D9C2E3A2927F8D222
[13 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA77 | 54252248B2BD8AA97578971D9C2E3A2927F8D220 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA7754252248B2BD8AA97578971D9C2E3A2927F8D220
[13 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA77 | 54252248B2BD8AA97578971D9C2E3A2927F8D22F | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA7754252248B2BD8AA97578971D9C2E3A2927F8D22F
[13 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA77 | 521F4238FE3C013991F46C349A27001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA77521F4238FE3C013991F46C349A27001
[13 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA77 | 53DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A3DD | F | F | T | [30 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA7753DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A3DD
[13 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA77 | 53DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12F | F | F | T | [30 empty] | 53061218E96A0699C8C1100F96D8DA7753DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12F
[13 empty] | TOTAL | TOTAL
530682E83B57D379A3FDDD7397F837
[14 empty] | 53DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12B | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 530682E83B57D379A3FDDD7397F83753DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12B |  | -
[14 empty] | 53DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12E | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 530682E83B57D379A3FDDD7397F83753DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12E |  | -
[14 empty] | 5414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818D0 | T | F | F |  |  |  | 1 | [26 empty] | 530682E83B57D379A3FDDD7397F8375414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818D0 |  | -
[13 empty] | 530682E83B57D379A3FDDD7397F837 | 521F4238FE3C013991F46C349A27001 | F | F | F | 3 | 2 | 1 | [27 empty] | 530682E83B57D379A3FDDD7397F837521F4238FE3C013991F46C349A27001
[13 empty] | TOTAL | TOTAL
530682E83B57D379A3FDDD7397F867
[14 empty] | 53DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12B | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 530682E83B57D379A3FDDD7397F86753DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12B |  | -
[14 empty] | 53DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12E | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 530682E83B57D379A3FDDD7397F86753DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A12E |  | -
[14 empty] | 5414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818D0 | T | F | F |  |  |  | 1 | [26 empty] | 530682E83B57D379A3FDDD7397F8675414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818D0 |  | -
[13 empty] | 530682E83B57D379A3FDDD7397F867 | 521F4238FE3C013991F46C349A27001 | F | F | F | 3 | 2 | 1 | [27 empty] | 530682E83B57D379A3FDDD7397F867521F4238FE3C013991F46C349A27001
[13 empty] | TOTAL | TOTAL
5414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818D0
[13 empty] | 5414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818D0 | 5414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818 | F | F | T | [30 empty] | 5414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818D05414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818
[13 empty] | 5414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818D0 | 540A027824DC35F9325E880E9EDB14D367F0C4 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818D0540A027824DC35F9325E880E9EDB14D367F0C4
[13 empty] | 5414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818D0 | 521F4238FE3C013991F46C349A27001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.39 | [27 empty] | 5414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818D0521F4238FE3C013991F46C349A27001
[13 empty] | 5414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818D0 | 53DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A580 | F | F | T | [30 empty] | 5414C278EB09E899A627C38292DCC73DC7A818D053DD121868F3AAD994687E8298F3A3BA67A580 | T
[13 empty] | TOTAL | TOTAL

## 설계도표지
2019 년도
| 공사코드 : | KR-CNA-19-023
건 명 : 부산역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사
설 계 도
( 도면 2 매 )
한국철도공사 부산경남본부 부산건축사업소장

## 도면목록
도 면 목 록
번호 | 도 면 종 별 | 쪽 | 장 수 | 기 사
1 | 장비일람표(부산역) | 1
2 | 에스컬레이터 보조브레이크 설치 위치도 | 1
이 하 여 백

## 내역서표지
| 2019 년도 |  | 1 1
공사코드 :KR-CNA-19-023
건 명 : 부산역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사
내 역 서
한국철도공사 부산경남본부 부산건축사업소장

## 수량산출서
수 량 산 출 서

## 견적서표지
견 적 서

## 단가대비표
단 가 대 비 표

## 중기단가산출서
중 기 단 가 산 출 서