## 설계서용지(갑지)
설 계 서 용 지 (갑지)
2019년 10월 설계 | 설계자 |  | 심사자 | 팀장 | 처장 | 전결 | 기술이사
공 사 명 : 유성온천역 에스컬레이터 5호기 디딤판체인 교체공사
□ 개 요
ㅇ 공사대상 : 유성온천역 에스컬레이터 5호기
ㅇ 공사내용 : 에스컬레이터 디딤판 체인(75 AXLE) 및 디딤판 롤러(150 EA) 교체, 예비용 자재(24 AXLE) 납품
ㅇ 공사기간 : 착공일로부터 29일 이내
□ 공사비
ㅇ 총 공사금액 : |  | #NAME?
- 총 원 가 : |  | #NAME?
- 부 가 세 : |  | #NAME?

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공 사 명 : 유성온천역 에스컬레이터 5호기 디딤판체인 교체공사
구 분 | 공 정 기 간(29일) | [10 empty] | 비 고
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29
착공서류 제출 및 현장확인
디담판 체인 제작 (자재준비)
디딤판 체인 및 롤러교체, 시운전
현장정리 및 폐자재 반출

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 : 유성온천역 에스컬레이터 5호기 디딤판체인 교체공사 |  |  |  |  | (단위: 원)
구 분 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직접재료비 | 0
|  | 작업부산물(△) | 0
|  | 소 계 | 0
| 노무비 | 직접노무비
|  | 간접노무비 |  | (직노)×3%
소 계
| 경 비 | 산재보험료 |  | (노) × 3.75% | 국토교통부 고시
|  | 고용보험료 |  | (노) × 0.87% | 고용노동부 고시
|  | 건강보험료 |  | (직노) × 3.23% | 1개월 미만 제외
|  | 노인장기요양보험료 |  | (건강보험료) × 8.51% | 1개월 미만 제외
|  | 연금보험료 |  | (직노) × 4.50% | 1개월 미만 제외
|  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직접노무비) × 3.09% | 4천만원 미만 제외
소 계
합 계
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재+노+경) × 6%이내
이 윤 |  |  |  | (노+경+일) × 15%이내
예 비 품 |  |  |  |  | 24 AXLE
총 원 가
부 가 세(10%)
총 공 사 금 액

## 내역서
설 계 내 역 서
공 사 명 : 유성온천역 에스컬레이터 5호기 디딤판체인 교체공사 | [10 empty] | (단위:원)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단가 | 금액
1. 재료비
1) 디딤판 체인
디딤판 체인(아남 기종) | 1200형, AXLE(19TN) | AXLE | 75 | [6 empty] | 0
소 계 |  |  | 75 | [6 empty] | 0
2) 디딤판 롤러
디딤판 롤러(아남기종) | 70mm×25mm, 6204-2RS | EA | 150
소 계 |  |  | 150
3) 고철(폐체인)
디딤판 체인(아남 기종) | 1200형, AXLE(19TN) | ㎏ | 675
소 계 |  |  | 675
재료비 계
2. 노무비
1) 디딤판 체인 및 롤러 교체 | #REF! | 인 | 10.81
2) 디딤판 체인 반입ㆍ반출 | 보통인부 | 인 | 1.8
노무비 계
3. 디딤판 체인(예비품)
3. 디딤판 체인(아남 기종)-예비품 | 1200형, AXLE(19TN) | AXLE | 24
소 계 |  |  | 24

## 수량산출
수 량 산 출 서
공 사 명 : 유성온천역 에스컬레이터 5호기 디딤판체인 교체공사
공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 산 출 근 거 | 비 고
1. 자재량
1) 디딤판 체인 |  |  | 75
디딤판 체인(아남 기종) | 1200형, AXLE(19TN) | AXLE | 75 | 1set /STEP × STEP (유성온천5 )
2) 디딤판 롤러 |  |  | 150
디딤판 롤러(아남기종) | 70mm×25mm, 6204-2RS | EA | 150 | 2EA/STEP × STEP(75 STEP)
3) 고철(폐체인) |  |  | 675
디딤판 체인(아남 기종) | 1200형, AXLE(19TN) | ㎏ | 675 | 9㎏/AXLE × 75 AXLE
2. 노무량 | [5 empty] | 야간할증 | 1.5
1) 디딤판 체인 및 롤러 교체 | #REF! | 인 | 10.81
(1-1) 디딤판 분해, 정비 및 설치 | #REF! | 인 | 1.8 | 0.008(시간/장) × 2인 × 75장 × 1.5(야간) |  | 0.008 | 2 | 75 | 1.5 | 장당 30초 소요
(1-2) 디딤판 롤러 교체 | 기계설비공 | 인 | 1.8 | 0.008(시간/장) × 2인 × 75장 × 1.5(야간) |  | 0.008 | 2 | 75 | 1.5 | 장당 30초 소요
(1-3) 디딤판 체인 철거 및 설치 | #REF! | 인 | 1.21 | 0.0027(시간/ea) × 4인 × 75장 × 1.5(야간) |  | 0.0027 | 4 | 75 | 1.5 | 개당 10초 소요
(1-4) 주행레일 정비 및 보수 | #REF! | 인 | 3 | 0.5(시간/개소) × 2인 × 2개소(대별 각 2개소) × 1.5(야간) |  | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 대당 30분 소요
(1-5) 시운전 및 조정(기름 주유 등) | #REF! | 인 | 3 | 1(시간/대) × 2인 × 1대 × 1.5(야간) |  | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 대당 1시간 소요
2) 디딤판 체인 반입ㆍ반출 | 보통인부 | 인 | 1.8 | 0.008시간(1개) × 2인 × 75개 × 1.5(야간) |  | 0.008 | 2 | 75 | 1.5 | 개당 30초 소요
3. 디딤판 체인(아남 기종)-예비품 | 1200형, AXLE(19TN) | AXLE | 24 | 예비품